| # ỦY BAN NHÂN DÂN # THỊ XÃ AN NHƠN Số: 319/BC-UBND |  | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc An Nhơn, ngày 05 tháng 9 năm 2024 |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư

Thực hiện Văn bản số 4545/UBND-TH ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với các dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. UBND thị xã kính báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư tại thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân, cụ thể như sau:

Dự án nêu trên do Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư (sau đây gọi tắt là Công ty) làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh cho thuê đất với diện tích 41,5 ha/47,5ha tại Quyết định số 4477/QĐ-UBND ngày 29/10/2020. Trên phần diện tích được cho thuê đất nhà đầu tư đã tiến hành xây dựng được 2 khu chăn nuôi/4 khu chăn nuôi theo quy hoạch được phê duyệt và đã đi vào hoạt động. Các hạng mục còn lại của dự án chưa xây dựng được do còn 35.684,4m2 chưa giải phóng mặt bằng được.

I. Tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng:

Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án: 474.255,4 m2

UBND thị xã đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã (viết tắt là Hội đồng BTGPMB) thực hiện công tác kiểm kê, áp giá, lập Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình có tài sản bị ảnh hưởng. Đã phê duyệt 5 Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị 4.504.497.317 đồng.

Hội đồng BTGPMB đã tiến hành thông báo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 01 tổ chức và 58 hộ gia đình có tài sản bị ảnh hưởng.

+ Đã chi trả cho 01 tổ chức và 50 hộ với số tiền: 3.955.881.337 đồng.

+ Còn lại 8 hộ chưa nhận với số tiền: 418.010.210 đồng.

Tổng diện tích đất đã giải phóng mặt bằng xong và bàn giao cho Công ty là: 438.571,0m2 (đạt tỷ lệ 93%).

Diện tích đất còn đang giải quyết vướng mắc của 08 hộ là: 35.684,4 m2

Cụ thể:

1. Hộ Bùi Thái Quân: bị ảnh hưởng 3.742,1m2 đất trồng cây Keo lai (RSX) và 979,5m2 đất trồng cây Tre (CLN). Hộ gia đình có cung cấp TRÍCH LỤC ĐỊA BỘ TẠM năm 1935. UBND xã Nhơn Tân xác nhận nguồn gốc đất của các thửa đất trên là thuộc thửa đất số 778, tờ bản đồ số 7, loại đất Hg/b do UBND xã quản lý, không bồi thường về đất. Hội đồng BTGPMB áp giá bồi thường về cây cối cho hộ là 36.316.000 đồng.

* Ý kiến hộ gia đình: không thống nhất và yêu cầu bồi thường về đất “với giá 30 triệu đồng cho mỗi sào đất”.

2. Hộ Bùi Thị Chỉnh: bị ảnh hưởng 760,6m2 đất trồng lúa và 2.800,6m2 đất trồng cây Keo lai (RSX). UBND xã Nhơn Tân xác nhận nguồn gốc đất của các thửa đất trên là thuộc thửa đất số 81, loại đất 2L(thuộc quỹ đất công ích); số 82a; số 83 và số 74, tờ bản đồ số 9, loại đất Hg/b do UBND xã quản lý, không bồi thường về đất. Hội đồng BTGPMB áp giá bồi thường về cây cối cho hộ là 21.661.540 đồng.

* Ý kiến hộ gia đình: kiến nghị giá bồi thường thấp, không thống nhất nhận tiền.

3. Hộ Nguyễn Hữu Thành: bị ảnh hưởng 2.774,3m2 đất trồng cây Keo lai(RSX).  UBND xã Nhơn Tân xác nhận nguồn gốc đất của thửa đất trên là thuộc thửa đất số 74, tờ bản đồ số 9, loại đất Hg/b do UBND xã quản lý, không bồi thường về đất. Hội đồng BTGPMB áp giá bồi thường về cây cối cho hộ là 22.425.000 đồng.

* Ý kiến hộ gia đình: không thống nhất nhận tiền, yêu cầu bồi thường về đất với đơn giá 100 triệu đồng cho mỗi sào đất bị ảnh hưởng và yêu cầu bồi thường theo đơn giá 30.000đồng/cây Keo lai bị ảnh hưởng.

4. Hộ Nguyễn Thành Nghiệp: bị ảnh hưởng 1.104,7m2 đất trồng cây Keo lai (RSX).  UBND xã Nhơn Tân xác nhận nguồn gốc đất của thửa đất trên là thuộc thửa đất số 74, tờ bản đồ số 9, loại đất Hg/b do UBND xã quản lý, không bồi thường về đất. Hội đồng BTGPMB áp giá bồi thường về cây cối cho hộ là 8.840.000 đồng.

* Ý kiến hộ gia đình: không thống nhất nhận tiền, yêu cầu bồi thường về đất với đơn giá 100 triệu đồng cho mỗi sào đất bị ảnh hưởng và yêu cầu bồi thường theo đơn giá 30.000đồng/cây Keo lai bị ảnh hưởng.

5. Hộ Nguyễn Thanh Tùng: bị ảnh hưởng 3.125,7m2 đất trồng lúa và 4.728,9m2 đất trồng cây Keo lai(RSX) và 1.394,6m2 đất trồng cỏ nuôi bò và rau muống (BHK). UBND xã Nhơn Tân xác nhận nguồn gốc đất của các thửa đất trên là thuộc thửa đất số 74, tờ bản đồ số 9, loại đất Hg/b do UBND xã quản lý, không bồi thường về đất. Hội đồng BTGPMB áp giá bồi thường về cây cối cho hộ là 75.043.070 đồng.

* Ý kiến hộ gia đình: kiến nghị giá bồi thường thấp, yêu cầu được bồi thường về đất “theo đơn giá 100 triệu đồng cho mỗi sào đất bị ảnh hưởng”.

6. Hộ Bùi Lai: bị ảnh hưởng 2.380,8m2 đất trồng cây Keo lai (RSX) và 1.098,1m2 đất trồng cây Tre (CLN). UBND xã Nhơn Tân xác nhận nguồn gốc đất của các thửa đất trên là thuộc thửa đất số 778, tờ bản đồ số 7, loại đất Hg/b do UBND xã quản lý, không bồi thường về đất. Hội đồng BTGPMB áp giá bồi thường về di dời mồ mả là 114.000.000 đồng và về cây cối là 31.452.000 đồng.

* Ý kiến hộ gia đình: thống nhất nhận tiền để di dời mồ mả, nhưng yêu cầu bồi thường về đất trồng cây như các hộ gia đình khác.

7. Hộ Nguyễn Xuân Hùng: bị ảnh hưởng 3.576,3m2 đất trồng cây Keo lai (RSX). UBND xã Nhơn Tân xác nhận nguồn gốc đất của thửa đất trên là thuộc thửa đất số 74, tờ bản đồ số 9, loại đất Hg/b do UBND xã quản lý, không bồi thường về đất. Hội đồng BTGPMB áp giá bồi thường về cây cối cho hộ là 31.112.000 đồng.

* Ý kiến hộ gia đình: đề nghị bồi thường về đất với giá thị trường.

8. Hộ Trần Văn Cảnh: bị ảnh hưởng 7.301,5m2 đất trồng cây Keo lai (RSX). UBND xã Nhơn Tân xác nhận nguồn gốc đất của thửa đất trên là thuộc thửa đất số 74, tờ bản đồ số 9, loại đất Hg/b do UBND xã quản lý, không bồi thường về đất. Hội đồng BTGPMB áp giá bồi thường về cây cối cho hộ là 77.160.000 đồng.

* Ý kiến hộ gia đình: yêu cầu bồi thường về đất theo giá thị trường.

II. Quá trình thực hiện công tác vận động và giải quyết đơn khiếu nại:

- Ngày 20/5/2020, Hội đồng BTGPMB thị xã nhận được Đơn khiếu nại của 07 hộ Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Thành Nghiệp, Bùi Thị Chỉnh, Trần Văn Cảnh và Nguyễn Thành Sơn (Hộ bà Nguyễn Thị Hơn đã thống nhất nhận tiền năm 2023). Tóm tắt nội dung đơn: Dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư giải phóng mặt bằng nhưng không bồi thường về đất khai hoang, còn đất dỡ giá thì bồi thường không hợp lý.

- Ngày 21 và ngày 22/5/2020, Hội đồng BTGPMB phối hợp với UBND xã Nhơn Tân làm việc với 8 hộ còn vướng mắc để ghi nhận ý kiến khiếu nại cụ thể và vận động các hộ nhận tiền bồi thường.

- Ngày 28/5/2020, UBND thị xã đã chỉ đạo Thanh tra thị xã phối hợp Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thị xã, Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND xã Nhơn Tân khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất đối với các hộ có đơn khiếu nại để giải quyết, trả lời đơn theo quy định của pháp luật.

- Ngày 02/6/2020, Thanh tra thị xã An Nhơn tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, đồng thời mời các hộ gửi đơn khiếu nại để ghi nhận ý kiến trực tiếp, làm cơ sở tham mưu UBND thị xã giải quyết đơn. Nhưng các hộ gia đình vắng mặt không lý do.

UBND thị xã chỉ đạo UBND xã Nhơn Tân làm việc với Hợp tác xã nông nghiệp Nhơn Tân để xác định nguồn gốc đất đối với các thửa đất mà 09 hộ đang sử dụng.

- Ngày 17/11/2020, Hợp tác xã Nông nghiệp Nhơn Tân có Báo cáo giải trình về “nguồn gốc các thửa đất bị ảnh hưởng GPMB có liên quan đến HTXNN Nhơn Tân”

- Ngày 16/3/2021, UBND thị xã đã tổ chức đối thoại tiếp công dân đối với 8 hộ còn vướng mắc.

- Ngày 02/5/2021, Hội đồng BTGPMB tiếp tục giải thích, vận động các hộ Bùi Thái Quân, Bùi Lai và nguyễn Xuân Hùng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

- Ngày 10/6/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại đối với các hộ nói trên. UBND thị xã đã chỉ đạo Hội đồng BTGPMB thị xã và UBND xã Nhơn Tân tổ chức vận động các hộ gia đình chấp hành chủ trương của Nhà nước, thống nhất với Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng qua nhiều lần tổ chức vận động, vẫn không có kết quả.

- Ngày 18/01/2022 và ngày 24/2/2022, Hội đồng BTGPMB tiếp tục vận động các hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định và đồng thời được chủ đầu tư hỗ trợ 100% giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định của Nhà nước cho các hộ gia đình tương ứng với diện tích đất bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các hộ gia đình vẫn không thống nhất và đề nghị được bồi thường, hỗ trợ với đơn giá cao hơn theo yêu cầu của từng hộ gia đình. Việc yêu cầu được bồi thường với mức giá của các hộ gia đình tự đưa ra là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

- Ngày 7/6/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về đất đai đối với các hộ.

- Ngày 9/6/2022, UBND xã Nhơn Tân tống đạt các biên bản cho các hộ dân, nhưng các hộ không nhận biên bản.

- Ngày 27/6/2024, UBND thị xã tiếp tục tổ chức làm việc với Công ty để bàn giải pháp hỗ trợ cho các hộ dân, Công ty đã đồng ý hỗ trợ thêm cho các hộ dân.

Sau khi thống nhất phương án hỗ trợ với Công ty, UBND thị xã đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thị xã phối hợp với các phòng chức năng của thị xã và UBND xã Nhơn Tân tăng cường làm việc, vận động các hộ dân. Tuy nhiên các hộ dân vẫn không chấp thuận.

Thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thị xã phối hợp với các phòng chức năng của thị xã và UBND xã Nhơn Tân tiếp tục làm việc, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Trường hợp các hộ dân vẫn cố tình không chấp hành, UBND thị xã sẽ chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành để thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án.

UBND thị xã kính báo cáo UBND tỉnh được biết, chỉ đạo thực hiện./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (để b/c); - CT. UBND thị xã; - Phòng Tài nguyên và Môi trường; - Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thị xã; - UBND xã Nhơn Tân; - Văn phòng (LĐ + CV); - Lưu: VT, K4. |  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Văn Cư |
| --- | --- | --- |